## 概要
提出締切 | 2025-12-19 | 23:59
残り時間 | 3 Day(s) | 95:11 | Remaining
名前 | ジェフとれヴォルアーチ
課題：
戦闘シーンのみ
プレイヤー（イメルダ ベルペーゼ）の挙動
武器（魔法の杖）の挙動
敵の挙動（プレイヤーに向かってくる雑魚一種類）
アイテム、レベルアップ、固有スキルなどは無し
プレイヤーと敵と武器（弾）が動き、
プレイヤーと敵が攻撃しあい、
ゲームクリア or ゲームオーバーになるまでを実装する

## タスク
状態 | タスク名前 | コメント | 始まる日 | 終了日（予定） | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19
STANDBY | レベルデザイン（カメラ・壁・床） |  | 2025-12-15 | 2025-12-16
STANDBY | プレイヤー動き |  | 2025-12-16 | 2025-12-18
STANDBY | マウス・回転 |  | 2025-12-16 | 2025-12-18
STANDBY | 玉を撃て |  | 2025-12-16 | 2025-12-18
STANDBY | 敵追いかけ | state machine | 2025-12-16 | 2025-12-18
STANDBY | 敵が死ぬ |  | 2025-12-16 | 2025-12-18
STANDBY | プレイヤー死ぬ |  | 2025-12-17 | 2025-12-19
STANDBY | ゲームオーバー・ゲームクリア UI |  | 2025-12-17 | 2025-12-19
STANDBY | GameManager |  | 2025-12-17 | 2025-12-19
STANDBY | 5分超えて、ゲームクリア |  | 2025-12-17 | 2025-12-19
STANDBY | 敵がどんどん来る SpawnSystem |  | 2025-12-17 | 2025-12-19
STANDBY |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19

## タスク-実装
状態 | タスク名前 | コメント | 始まる日 | 終了日（実装） | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19
DONE | レベルデザイン（カメラ・壁・床） |  | 2025-12-15 | 2025-12-15
STANDBY | プレイヤー動き |  | 2025-12-16 | 2025-12-18
STANDBY | マウス・回転 |  | 2025-12-16 | 2025-12-18
STANDBY | 玉を撃て |  | 2025-12-16 | 2025-12-18
STANDBY | 敵追いかけ | state machine | 2025-12-16 | 2025-12-18
STANDBY | 敵が死ぬ |  | 2025-12-16 | 2025-12-18
STANDBY | プレイヤー死ぬ |  | 2025-12-17 | 2025-12-19
STANDBY | ゲームオーバー・ゲームクリア UI |  | 2025-12-17 | 2025-12-19
STANDBY | GameManager |  | 2025-12-17 | 2025-12-19
STANDBY | 5分超えて、ゲームクリア |  | 2025-12-17 | 2025-12-19
STANDBY | 敵がどんどん来る SpawnSystem |  | 2025-12-17 | 2025-12-19
STANDBY |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19

## 設定
状態
STANDBY
ONGOING
DONE